能源与动力工程学院

2014年工作要点及实施计划

2014年2月26日

目   录

1．能动学院2014年工作思路及工作要点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2．能源与动力工程学院2014年教学工作实施计划表．．．．．．．．．．．9

3．能源与动力工程学院2014年学科科研工作实施计划表．．．．．．．．14

4．能源与动力工程学院2014年产学研工作实施计划表．．．．．．．．． 15

5．能源与动力工程学院2014年研究生教育工作实施计划表．．．．．． 16

6．能源与动力工程学院2014年实验中心工作实施计划表．．．．．．．．18

7．能源与动力工程学院2014年学生工作实施计划表．．．．．．．．．．．19

8．能源与动力工程学院分党委2014年党建工作实施计划表．．．．．．．25

9．能源与动力工程学院2014年行政管理工作实施计划表．．．．．．．．26

能动学院2014年工作思路及工作要点

基本思路：认真贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，深入推进党的群众路线教育实践活动的开展，以学科建设为龙头，以学风和工作作风建设为基础，以人才培养为中心，以科技创新为重点，以文化建设为引领，狠抓内涵建设，提升学院核心竞争力，努力完成学院全年各项目标任务。

具体工作：

一、深入推进教学改革，提高人才培养质量

年度工作目标：依据学校对院部教学考核指标的要求，紧紧围绕高水平教学研究型大学建设目标，进一步完善教学管理，深化教学改革，积极开展“本科教学工程”与国家级虚拟仿真实验中心建设、力争新增省级教学成果奖1项、省部级教改项目1项；推荐省级教学名师1名；获教学奉献奖1名、教学优秀奖1名、青年教师教学能手奖1名；新增国家级大学生创新实验项目1项；大学生学科竞赛获国家级奖项2项、省部级奖项10项，完善网络课程建设、完成各专业教学质量标准建设，全面提高人才培养质量。

具体工作与举措：

1.规范教学管理工作。继续完善教学基本文件和教学文档、师资队伍及教学成果信息，建立教学信息平台，以现有课程网络教学平台为基础，建立师生网络教学空间，实现教学资源和信息共享；落实教学基本文件的实施、检查与反馈制度；定期召开教学例会，研讨并实施各项教学管理工作，做到工作有序、管理有章。

2.加强教风和学风建设。把立德树人作为教育教学的根本任务，依据学校本科教学工作审核评估工作计划，结合学院本科教学工作现状进行分析研究，找差距、查原因、定措施、抓落实，加强教学质量督导，有针对性地开展教学资源与条件建设及管理，不断提高教学质量。

3.彰显专业办学特色。以专业建设为中心探讨专业人才培养模式和课程体系；以“热能工程”专业为试点，积极开展专业认证的前期准备工作；积极推进“卓越工程师计划”的实施和培养工作，完善卓越工程师班学生培养的动态机制；注重学生实践性教学环节的落实，加强学生实习基地的联系和建设。

4.注重教研教改工作。在疏理学院教研教改积累的基础上，整合资源、深化改革、突出重点，大力开展“本科教学工程”的培育、立项与建设工作；不断提升教育教学改革的成效；通过组建教研团队、开发教研课题，确立教研载体，完善教研机制，营造浓厚的教研教改氛围，建设教研型的师资队伍。

5．提升学生创新能力。完善人才培养体系与工作机制，构建教学、科研及管理协同机制，加强大学生科技创新能力的培养；充分发挥我院专业特色优势，以大学生节能减排大赛为契机，积极争取上级主管部门和兄弟院校的支持，牵头主办湖南省高校大学生节能减排大赛，打造湖南省节能减排创新平台。

二、夯实学科建设基础，提升学院综合实力

年度工作目标：依据学校对院部学科建设考核指标的要求，建立以学科带头人为核心汇聚人才队伍的机制，构建一支结构合理、守德敬业的高水平学术队伍，为申报省级重点学科和博士点打下基础；加强学科团队建设，力争新增省部级拔尖人才1-2名，新增博士教师6人以上，新增"国际化"教师4人以上，新增工程(实践)化教师数7人以上。

6.加大人才引进力度。根据学科和专业发展的要求，在继续加强与特聘教授岳光溪院士和“百人计划”人选米建春教授联系的基础上，整合资源，加强交流，注重合作，做好人才引进特别是拔尖领军人才的引进工作，力争再引进湖湘学者或湖南省“百人计划” 人选1 人。

7.推进学科团队建设。根据社会经济发需求，进一步凝练研究方向，完善激励机制，充分调动学科带头人及团队成员的积极性，促进学术水平和科研创新能力的提高以及团队成员的快速成长，为申报省级科研团队打下坚实基础。

8.加强重点学科建设。在继续做好和汽机学院共建的“机械工程”湖南省重点学科相关工作的同时，扎实开展“动力工程及工程热物理”校级重点学科的建设工作，夯实学科基础、提升综合实力，积极推进拟申报省重点学科的培育工作。

9．注重师资队伍培养。制订培养计划、筛选培养对象、落实培养措施，加强青年英才培养；继续实施和完善中青年教师“三化”支持计划，完善学位教育、技能培训、高层次研究等多位一体的培训制度。加强同政府部门、国内外高等院校、科研院所及相关企事业单位的联系，将中青年教师“三化”工作落到实处。

三、拓展科研合作渠道，提升科技创新能力

年度工作目标：依据学校对院部科研考核指标的要求，加强资源整合和科研团队建设，建立科研可持续发展机制；加速科技成果培育和转化，促进科学研究和社会服务水平不断提升。力争国家自科基金立项至少达到5项，CSCD和CSSCI核心库来源期刊上发表论文和SCI/EI收录论文55篇，省部级成果获奖3项，科研进校经费达到2000万。

具体工作与举措：

10.注重科研成果培育。在疏理学院研究积累的基础上，注重对课题申报的指导和科研成果的培育工作，重点培育承接省级及国家级课题与大型横向项目的能力，不断提高教师整体科研水平。

11. 拓展科技创新渠道。整合资源，加强与政府科技部门及企业的沟通和联系，合作申报科技攻关或地区合作项目，加强科技成果的推广与应用，力争完成学校下达的科研任务。

12.搭建学术交流平台。统筹规划，科学安排，以学科建设和项目合作研究为纽带，加强同国内外高校和研究院所的联系，通过走出去与请进来的方式开展深度合作与学术交流。

13．加强重点实验室建设。采取有力措施，加强“能源高效清洁利用”湖南省高校重点实验室和“可再生能源电力技术”湖南省重点实验室建设，搞好开放基金项目的申报、立项及管理工作；进一步整合资源，凝练特色，明确方向，打造团队，继续申报协同创新中心。

四、发挥学院专业优势，提升社会服务水平

年度工作目标：依据学校对院部产学研考核指标的要求，整合资源，构建学院与政府职能部门、能源领域企事业单位双向沟通与联系网络；形成学院与企事业单位服务合作的良性互动机制。

14．注重产学研合作联系。进一步加强与与中国能建湖南电力勘测设计院、华银电力集团公司株洲电厂、国家电网集团公司湖南电力科学研究院等产学研合作单位的联系，落实产学研实施计划；充分整合有效资源，构建与政府职能部门、能源领域企事业单位的联系网络，做到资源信息共享。

15．建立产学研合作纽带。搭建学院人才培养与企业人才需求、教师科研成果转化与企业科技需求的合作桥梁；完善产学研工作、合作、管理及激励机制。

16.积极开展社会服务。充分发挥学院优势，适应社会需求，组织申报如节能评估、仿真培训、能源检测、建筑环境监测等方面的技术服务资质，不断实现科学研究与社会服务的融合；积极开展能源领域技术人员在职培训及知识更新服务工作。

五、加强培养质量监控，提高研究生创新能力

年度工作目标：依据学校对院部研究生教育考核指标的要求，探讨研究生培养模式改革，健全研究生质量保证和奖助体系；完善研究生激励创新机制，提高研究生创新能力与水平；力争获省优秀硕士论文1篇以上，校优秀硕士论文2篇。研究生论文抽检无C、D等级；获省级研究生教研教改项目1项，新建创新基地1个，获校精品课程1门。

具体工作与举措：

- 17．努力拓展办学渠道。采取纸质宣传资料寄送、网上招生宣传及现场咨询等多种形式加强研究生招生宣传和生源组织工作；进一步加强人才培养的国际交流与合作，继续落实与英国高地岛屿大学(University of the Highlands and Islands)合作培养硕士研究生的相关工作，积极拓展学院办学渠道。

- 18．切实提高培养质量。进一步完善《研究生导师管理办法》、《能动学院研究生“优生优培”资助计划试点工作实施办法》等管理制度，强化导师队伍和师德建设；依据人才培养目标的要求，修订和完善学术型和专业型学位研究生培养方案；在总结经验的基础上，继续推行研究生学位论文预答辩和盲审制度；以“高等工程传热学”为试点，启动研究生精品课程、研究型课程的培育和建设工作 。

- 19．完善研究生激励机制。采取有力措施，继续推进研究生“优生优培”制度的落实和计划的实施，按照学校相关规定实行研究生助学金和奖学金制度，依据学校研究生奖学金评分标准制订学院相关实施细则；进一步加强省优秀硕士论文的培育工作，力争获得省优秀硕士论文1篇以上。

- 20．提升研究生创新能力。积极开展专家、教授及年青博士为主的学术论坛活动，通过邀请国内外专家讲学，组织研究生参加国内外学术活动，为研究生创建一个高水平的学术交流平台；鼓励研究生参加湖南省和全国“节能减排”社会实践与科技竞赛等活动，与企事业单位合作，建设1—2个研究生创新实践基地，提升研究生科技创新能力。

六、加强实验室建设，服务教学科研工作

年度工作目标：依据学校对院部实验室建设考核指标的要求，进一步完善实验室管理和资源开放共享管理办法，为教学和科研究创造良好平台；加强实验室队伍及科技创新基础设施建设，为打造湖南省高校大学生节能减排科技竞赛平台打下基础；积极参与学校新能源大楼建设工作；形成管理有序、资源共享的实验室开放管理模式。

具体工作与举措：

21．规范日常管理工作。修订完善实验室管理人员岗位职责及设备管理制度，及时更新设备管理台帐；加强实验室管理制度的落实和督查工作，提升实验教学和为科技服务工作水平。

22．加强实验平台建设。制定“电力生产与控制”国家虚拟仿真中心建设计划；做好“长沙市能源监测能力建设平台”的申报工作；继续完善“能源系统与动力工程”国家实验教学示范中心网站的建设；完成“热工基础理论”和“锅炉实验技术”等实验教材的出版工作。

23．开展实验室建设改革。加强实验室师资队伍的建设，建立相关制度，建设一支以教授和博士为核心，中青年教师为骨干、专兼结合的高水平实验教学团队，以提升实验室师资队伍整体水平；开展实验室管理模式、运行机制、考核方式等方面的改革，制订开放管理制度和专职实验技术人员考核管理办法，以提高实验室管理和服务水平，更好的为教学和科研服务。

七、注重学生管理工作，提升学生综合素质

年度工作目标：依据学校对院部学生工作考核指标的要求，以迎接全国大学生思想政治教育工作体系的测评为契机，以辅导员队伍和班主任队伍建设为抓手，提升大学生思想政治教育工作水平，努力增强服务学生成长成才的能力。打造大学生就业创业、学生社会实践活动品牌；加强学风建设，注重人才培养质量。力争各类学科竞赛中获国家级奖励2-3项，省部级奖励18项以上。以学风建设为主线，确保“七个不发生”和“三个零指标”，加强考风考纪教育，确保学生考试作弊 “零指标”;学生英语四六级和计算机二级考试通过率有较大提高，毕业班学生英语四级考试累计通过率超过90%，考研上线率超过12%；毕业生就业率达到90%以上。学生工作目标管理考核进入全校前列。

具体工作与举措：

24．以身示范加强教育。制订进一步深化中国梦宣传及形势政策课教育实施细则，强化网络思想政治教育； 以团队建设和作风建设为抓手，以提升服务学生成长成才的能力为重点，以党的群众路线教育实践活动为契机，扎实推进辅导员下基层、下宿舍、下课堂工作，切实加强辅导员队伍作风建设；完善班主任的选配、考评和工作细则，着力抓好班主任队伍建设。采取有力措施，继续探索加强学风建设的长效机制

25. 强化学生自我管理。加强辅导员、班主任和学生干部队伍建设。强化学生的自我教育、自我管理和自我服务，充分发挥学生党员、优秀学生的引领和榜样作用。注重学生安全教育工作、贫困生工作、突发事件预警、心理健康教育工作，促进学生健康成才。

26. 狠抓学风考风建设。进一步落实“三进”工作，狠抓学风建设，努力提高到课率、英语四六级（计算机二三级）过级率、考研率。

27．开展科技创新活动。以“挑战杯”竞赛、节能减排等科技竞赛为抓手，激发学生的学习热情和科技创新意识，培养学生科技创新能力，提升学生专业理论素养，形成专业领域科技活动特色和良好的学风。

28．拓展学生就业渠道。切实加强学生就业指导，加强与就业单位的联系，积极开拓学生就业市场，进一步提高我院学生就业率和就业质量；加强调研，收集用人单位信息，不断形成社会需求、人才培养、专业改革的动态人才培养模式。

八、紧扣学院发展目标，开展党的群众路线教育实践活动

年度工作目标：依据中央和学校党的群众路线教育实践活动开展的要求，进一步明确目标任务，突出工作重点，细化工作安排，落实主体责任，以高质量的教育实践活动，推动学院教书育人、管理育人、服务育人工作，促进学院教育事业改革发展，取得满意的活动成效，形成党的群众路线教育实践活动的长效机制。

具体工作与举措：

29．认真搞好理论学习。围绕“坚定理想信念，强化宗旨意识，增强群众观点，加强作风建设”的主题，以专题报告、讲座、集中研读、交流研讨相结合的形式交叉进行学习，不断提高理论和服务水平。

30．切实查找具体问题。根据师生反映的具体问题，结合学院实际，进行分析和研讨，提出并落实改进措施和办法。

31．积极整改落实措施。根据整改方案制定整改任务书、时间表，制订整改安排，明确整改责任，提出整改目标，落实整改任务，通过党的群众路线教育实践活动的开展将学院各项工作落到实处，推动各项工作上新的台阶 。

九、加强党的组织建设，推动学院和谐发展

年度工作目标：依据学校对院部党建工作考核指标的要求，不断提高学院党的建设科学化水平，充分发挥分党委战斗堡垒作用，加强作风建设、推进民主管理、注重文化建设，不断提升内部管理和服务水平，构建科学、和谐发展学院。

具体工作与举措：

32. 加强班子队伍建设。学习贯彻党的十八大及十八大三中全会精神，以党的群众路线教育实践活动为契机，加强班子建设和个人综合素质能力的提高，建设一支工作理念、服务作风、管理能力均适应学院建设发展的干部队伍。

33．推进党的组织建设。深入开展“创先争优”活动和学习型党组织建设工作，全面加强党的组织建设和党员干部队伍建设，充分发挥广大党员在教学、科研、学科建设等方面的先锋模范作用。

34．完善学院民主管理。继续推进党务、院务公开和教代会制度，制订具体实施细则，充分发挥工会在院务公开工作中的民主管理与监督作用，不断提高民主管理和民主决策水平；进一步完善领导班子成员联系基层制度，推进民主谈心活动的经常化，融洽同志、同事关系，调动一切积极因素，发挥个人潜能；关注难点、热点问题，积极帮助教职工解决工作、生活中遇到的各种困难；关注学生的健康成长，为师生办实事；积极开展丰富多彩的学院集体活动，增强学院凝聚力。

35．营造良好育人环境。进一步加强对外形象宣传和对内舆论引导工作，扩大社会影响力；加强网络文化建设，打造学院文化精品项目；加强网络舆情管理，加强意识形态领域舆情信息动态监测。

36．推进党风廉政建设。深入学习和贯彻落实《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》和中央“八项规定”的要求，严格执行《能源与动力工程学院廉洁风险防控工作实施方案》，通过全面实施廉政风险防控管理，建立健全权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的防控机制，把良好的党风、政风贯穿到学院改革建设与发展的各项工作之中。

37．做好安全维稳工作。不断完善学院安全维稳工作机制，积极推进校园安全稳定精细化管理，进一步明确安全职责，强化安全管理，加强监督检查，狠抓工作落实，完善应急预案体系，提高应急处理能力，坚决遏制重大事故发生。

十、强化学院内部管理，提高管理服务水平

年度工作目标：依据学校对院部管理工作考核指标的要求，以党的群众路线教育实践活动的开展和学院绩效工资分配办法改革为契机，进一步加强作风建设，推进学院内部管理改革，形成与学院建设发展相适应的管理机制和服务体系，提高工作水平和管理效率。

具体工作与举措：

38．深化管理体制改革。完善与学院绩效工资分配办法相配套的考评管理制度，明晰岗位职责，落实管理办法，提升服务理念，注重工作绩效，进一步凝练“想干事、能干事、干成事”的做事文化，不断形成与学院建设发展相适应的管理机制和服务体系。

39．强化学院财务管理。加强经费使用预算、计划和目标控制制度，进一步强化经费使用的监督和管理。以财务管理为抓手，深化学院内部管理改革；加强国有资产管理，提高资产使用效率，着力改善学院办公条件，为学院建设发展提供有力的财力物力保障。

2014年2月26日

附：

能动学院2014年工作实施计划表。

能源与动力工程学院2014年教学工作实施计划表

| 序号 | 时间 | 工作任务 | 负责部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.教学改革与建设（23分） |  |  |
|  |  | 1.1教学工程（6分）： |  |  |
| 1 | 5月组织预验收 | 风能与动力工程特色专业验收 | 新能源系 | 石阳春 |
| 2 | 4月组织预验收 | “热工基础理论”精品课程省级复核 | 建环系 | 姜昌伟 |
| 3 | 4月组织预验收 | “锅炉原理”精品课程校级验收 | 热动系 | 陈冬林、汪淑奇 |
| 4 | 见学校通知 | 组织教学团队申报1项 | 热动系 | 鄢晓忠 |
| 5 | 6月申报 | 组织校级规划教材立项申报3项（其中热动1项、建环1项、新能源1项），教材出版4本（其中热动3本、新能源1本） | 热动系 | 鄢晓忠 |
|  |  |  | 建环系 | 傅俊萍 |
|  |  |  | 新能源系 | 石阳春 |
| 6 | 12月学院检查 | 国家级虚拟仿真中心本年度建设任务 | 实验中心 | 周臻 |
| 7 | 6月学院检查 | 校外实践基地建设与申报省级2个（其中热动卓越班1个、新能源1个，包括制定基地建设计划、签定协议、开展建设工作） | 热动系 | 鄢晓忠 |
|  |  |  | 新能源系 | 石阳春 |
| 8 | 待定 | 能源与动力工程专业认证（待定，等国家相关专业认证标准出台） | 热动系 | 鄢晓忠 |
|  |  | 1.2.1教改课题论文（4分）： |  |  |
| 9 | 3月完成申报，10月检查结题及论文发表 | 教研教改课题立项申报12项（热动本部2项、热动城南2项、建环2项、新能源2项、自动化2项、自动化城南2项）；教改项目结题6项（另通知个人）；教研教改论文发表3篇/系。 | 热动系 | 鄢晓忠 |
|  |  |  | 建环系 | 傅俊萍 |
|  |  |  | 新能源系 | 石阳春 |
|  |  |  | 自动化系 | 陈志盛 |
|  |  | 1.2.2课程考试改革（4分） |  |  |
| 10 | 见学校通知 | 课程考试改革申报2项/系 | 热动系 | 鄢晓忠 |
|  |  |  | 建环系 | 傅俊萍 |
|  |  |  | 新能源系 | 石阳春 |
|  |  |  | 自动化系 | 陈志盛 |
|  |  | 1.3.1专业建设△（5分） |  |  |
| 11 | 6月、12月底完成 | 专业建设材料上交考评，各系每学期末提供1份专业建设总结报告（1000字以内） | 热动系 | 鄢晓忠 |
|  |  |  | 建环系 | 傅俊萍 |
|  |  |  | 新能源系 | 石阳春 |
|  |  |  | 自动化系 | 陈志盛 |
|  |  | 1.4.1人才培养方案制定与落实情况△（4分） |  |  |
| 12 | 见学校通知 | 人才培养方案制订与落实情况，按学校要求，各系主任组织及时完成 | 热动系 | 鄢晓忠 |
|  |  |  | 建环系 | 傅俊萍 |
|  |  |  | 新能源系 | 石阳春 |
|  |  |  | 自动化系 | 陈志盛 |
|  |  | 2.教学管理（42分） |  |  |
|  |  | 2.1课程教学质量考核（3分） |  |  |
| 13 | 6月、12月检查完成情况 | 教务办组织学院领导听课5次/学期，教研室组织同行听课每门课至少1次，学院督导组每人听课10门次/学期，督导组检查教学文档2次/学期，检查完成后一星期内反馈书面信息到教务办，教务办做好文件归档工作，并反馈信息到各系，由系组织整改。 | 教务办 | 尹小玲 |
|  |  |  | 督导组 | 王运民 |
|  |  |  | 热动系 | 鄢晓忠 |
|  |  |  | 建环系 | 傅俊萍 |
|  |  |  | 新能源系 | 石阳春 |
|  |  |  | 自动化系 | 陈志盛 |
|  |  | 2.2.1教学获奖与教学比赛获奖（3分） |  |  |
| 12 | 见学校通知 | 教学名师、教学能手、教学奉献奖、教学优秀奖等,各系每个教学奖项每次至少组织1名教师参选。 | 热动系 | 鄢晓忠 |
|  |  |  | 建环系 | 傅俊萍 |
|  |  |  | 新能源系 | 石阳春 |
|  |  |  | 自动化系 | 陈志盛 |
|  |  | 2.3.1平均到课率（4分） |  |  |
| 13 | 6月、12月检查执行情况 | 任课老师必须每堂课对学生考勤，学生到课率不得低于85%,异常情况需及时报教务办备案，并交学工办处理；课程结束后，课程成绩单需记录学生到课情况交教务办存档；学生请假需辅导员签字，并报任课老师同意；大四学生集中参加招聘会，须提前报黄书记书面签字批准，并及时上交任课老师以备学校检查；督查组听课必须抽查学生到课情况上报教务办；教务办每学期末上交一份统计表，作为教师、系年终考评依据之一。 | 教务办 | 尹小玲 |
|  |  |  | 督导组 | 王运民 |
|  |  |  | 学工办 | 董端 |
|  |  |  | 热动系 | 鄢晓忠 |
|  |  |  | 建环系 | 傅俊萍 |
|  |  |  | 新能源系 | 石阳春 |
|  |  |  | 自动化系 | 陈志盛 |
|  |  | 2.3.2调停课率（2分） |  |  |
| 14 | 6月、12月底交统计表 | 教师确因生病不能前来上课的，须附医院证明，提出书面申请调停课，并由教务办做好调停课记录，教务办每学期期末上交一份统计表。调停课率也是年终考评依据之一。 | 教务办 | 王军饶 |
|  |  | 2.3.3考核（考试）组织与质量（3分）成绩修改扣分 |  |  |
| 15 | 6月、12月底交统计表 | 教务办考前提醒监考老师考前宣读考场纪律、收缴与考试无关物品、严格履行考场职责、尽量杜绝舞弊发生；教师上报成绩须认真负责，对于申请修改成绩的，也将作为年终考评依据；教务办每学期末上交一份统计表。 | 教务办 | 王军饶 |
|  |  | 2.3.4教学纪律 |  |  |
| 16 | 3月、9月作为教研活动完成 | 各系每学期开学初组织教师（特别是青年教师）学习一次《长沙理工大学普教本科教学事故认定及处理方法》，尽量杜绝教学事故发生。 | 热动系 | 鄢晓忠 |
|  |  |  | 建环系 | 傅俊萍 |
|  |  |  | 新能源系 | 石阳春 |
|  |  |  | 自动化系 | 陈志盛 |
|  |  | 2.4.1课程建设（3分） |  |  |
| 17 | 3月、9月检查 | 每门课程需有教学日历、教学大纲、教案、讲稿或PPT课件等教学资料，在开学第一周由系主任将本系的教学日历审核签字后统一交给教务办；并在学校教学网络平台上提供相应资料，由督导组组织抽查。 | 教务办 | 王军饶 |
|  |  |  | 督导组 | 王运民 |
|  |  | 2.4.2基层组织的教研教改活动（2分） |  |  |
| 18 | 5月、11月检查 | 每学期由督导组检查各系教研教改活动情况1次，每学期末各系上交本学期的教研活动记录本到教务办存档。 | 督导组 | 王运民 |
|  |  |  | 热动系 | 鄢晓忠 |
|  |  |  | 建环系 | 傅俊萍 |
|  |  |  | 新能源系 | 石阳春 |
|  |  |  | 自动化系 | 陈志盛 |
|  |  | 2.4.3青年教师培养成效（2分） |  |  |
| 19 | 6月、12月检查执行情况 | 每学期期末，各系需及时将组织青年教师试讲、举办教学示范课、指导教师配备、参加教学比赛活动等实证材料上报教务办，教务办做好材料归档工作。 | 教务办 | 尹小玲 |
|  |  |  | 热动系 | 鄢晓忠 |
|  |  |  | 建环系 | 傅俊萍 |
|  |  |  | 新能源系 | 石阳春 |
|  |  |  | 自动化系 | 陈志盛 |
|  |  | 2.4.4教材建设与选用（2分） |  |  |
| 20 | 3月、9月检查 | 每门课程优先选用规划教材，对于没有合适教材的课程，需自编教材或讲义报系教研室讨论批准，并允许学生复印作为上课资料，禁止无教材上课。 | 热动系 | 鄢晓忠 |
|  |  |  | 建环系 | 傅俊萍 |
|  |  |  | 新能源系 | 石阳春 |
|  |  |  | 自动化系 | 陈志盛 |
|  |  | 2.5实验室建设与管理△（3分） |  |  |
| 21 | 6月、12月检查 | 实验中心主任每学期期末组织检查，学院组织专家考核，主要检查实验室管理运行情况、实验室开放制度与执行情况、学生实验记录与实验文档情况、仪器设备完好率、仪器设备使用率、设备台帐等。 | 督导组 | 王运民 |
|  |  |  | 实验中心 | 周臻 |
|  |  | 2.6主要教学环节质量标准建设（4分） |  |  |
| 22 | 4月完成 | 上半年各系主任根据各专业办学特点，组织制定或修订专业培养计划、教学大纲、课程教学（含教案、辅导答疑、批改作业、课堂纪律、考核与成绩评定等）、实习教学、实验教学等适合各专业教学的质量标准文件，具体要求见学校文件，并上报教务办存档。 | 热动系 | 鄢晓忠 |
|  |  |  | 建环系 | 傅俊萍 |
|  |  |  | 新能源系 | 石阳春 |
|  |  |  | 自动化系 | 陈志盛 |
|  |  | 2.7.1教学环节质量标准执行情况（3分） |  |  |
| 23 | 6月、12月检查 | 由各系主任每学期期末按制定的教学质量标准全面组织检查一次各专业教学执行情况，并由督导抽查教学文档；并由教务办安排与落实学院领导听课制度。 | 热动系 | 鄢晓忠 |
|  |  |  | 建环系 | 傅俊萍 |
|  |  |  | 新能源系 | 石阳春 |
|  |  |  | 自动化系 | 陈志盛 |
|  |  | 2.7.2教学督导（2分） |  |  |
| 23 | 6月、12月检查 | 督导组每学期开学初需提交工作计划、期末需提交年度质量监控总结、督查信息与反馈情况等书面材料到教务办存档。 | 督导组 | 王运民 |
|  |  | 2.7.3学生评价（3分） |  |  |
| 24 | 6月、12月检查 | 学生评价优良率>80%，由学工办督促学生完成 | 学工办 | 董端 |
|  |  | 2.8.1教学资料的管理与文档提交（3分） |  |  |
| 25 | 6月、12月检查 | 由各系主任每学期期末组织提交1次教学资料到教务办存档，教务办做好归档工作。 | 教务办 | 尹小玲 |
|  |  |  | 热动系 | 鄢晓忠 |
|  |  |  | 建环系 | 傅俊萍 |
|  |  |  | 新能源系 | 石阳春 |
|  |  |  | 自动化系 | 陈志盛 |
|  |  | 3.课堂教学（28分） |  |  |
|  |  | 3.1.1教授上课（4分） |  |  |
| 26 | 2月底完成 | 归口学院教授上课率>80%，由教务办查教务科统计数据，督促完成。 | 教务办 | 尹小玲 |
|  |  | 3.2.1教学准备（3分） |  |  |
| 27 | 3月、9月检查 | 每门课上课前需准备教学日历、教学大纲、教案、讲稿或PPT课件等教学资料，在开学第一周由系主任将本系的教学日历、上学期未交的考试试卷、课程成绩单等审核签字后统一交给教务办；并在学校教学网络平台上提供相应资料，督导听课抽查教学活动准备情况。 | 教务办 | 尹小玲 |
|  |  |  | 督导组 | 王运民 |
|  |  | 3.3.1学生评教优秀率（5分） |  |  |
| 28 | 7月、1月检查 | 学生评教优良率>80%，由学工办督促学生完成 | 学工办 | 董端 |
|  |  | 3.3.2专家评教优良率（5分） |  |  |
| 29 |  | 专家评教优良率>70%，由教务办做好迎评工作 | 教务办 | 尹小玲 |
|  |  | 3.3.3教学方法与教学手段改革（3分） |  |  |
| 30 | 3月、11月检查 | 教研教改项目立项申报12项（热动本部2项、热动城南2项、建环2项、新能源2项、自动化2项、自动化城南2项）、教研教改论文发表3篇/系 | 热动系 | 鄢晓忠 |
|  |  |  | 建环系 | 傅俊萍 |
|  |  |  | 新能源系 | 石阳春 |
|  |  |  | 自动化系 | 陈志盛 |
|  |  | 3.4.1课后辅导答疑与作业批改（3分） |  |  |
| 31 | 6月、12月检查 | 重点检查网络课程答疑、课程设计批改、实习报告批改情况。 | 热动系 | 鄢晓忠 |
|  |  |  | 建环系 | 傅俊萍 |
|  |  |  | 新能源系 | 石阳春 |
|  |  |  | 自动化系 | 陈志盛 |
|  |  | 3.5课程网络教学*（5分） |  |  |
| 32 | 5月、11月检查 | 要求各系理论课程全部上网，各系实践课程上网率>50%，由各系主任组织检查完成，督导组抽查。 | 热动系 | 鄢晓忠 |
|  |  |  | 建环系 | 傅俊萍 |
|  |  |  | 新能源系 | 石阳春 |
|  |  |  | 自动化系 | 陈志盛 |
|  |  | 4.实践教学（21分） |  |  |
|  |  | 4.1实验教学△（4分） |  |  |
| 33 | 6月、12月检查 | 实验中心主任组织检查，学院组织专家考核，要求：教学大纲要求实验项目开出率100%，综合性、设计性实验开出率>60%，抽查实验报告及批阅质量高，实验条件、实验效果好 | 督导组 | 王运民 |
|  |  |  | 实验中心 | 周臻 |
|  |  | 4.2实习△（4分） |  |  |
| 34 | 6月、12月检查 | 各系主任组织检查本专业实习的实习条件、实施过程、实习效果等，实习完成后一周内提交实习成绩和实习总结给教务办，并将实习资料交系主任存档，督导组抽查。 | 督导组 | 王运民 |
|  |  |  | 热动系 | 鄢晓忠 |
|  |  |  | 建环系 | 傅俊萍 |
|  |  |  | 新能源系 | 石阳春 |
|  |  |  | 自动化系 | 陈志盛 |
|  |  | 4.3课程设计（学年论文）△（3分） |  |  |
| 35 | 6月、12月检查 | 各系主任组织检查本专业课程导师配备和过程管理情况、抽查学生课程设计（学年论文）、查看教学文档等，督导组抽查。 | 督导组 | 王运民 |
|  |  |  | 热动系 | 鄢晓忠 |
|  |  |  | 建环系 | 傅俊萍 |
|  |  |  | 新能源系 | 石阳春 |
|  |  |  | 自动化系 | 陈志盛 |
|  |  | 4.4毕业设计（论文）△（10分） |  |  |
| 36 | 4月、6月检查 | 各系主任组织检查选题与开题情况、进程与管理情况、结题与答辩情况、指导老师批阅情况等，督导组抽查。 | 督导组 | 王运民 |
|  |  |  | 热动系 | 鄢晓忠 |
|  |  |  | 建环系 | 傅俊萍 |
|  |  |  | 新能源系 | 石阳春 |
|  |  |  | 自动化系 | 陈志盛 |
|  |  | 5.人才培养质量（21分） |  |  |
|  |  | 5.1.1院部开出课程学生及格率情况（4分） |  |  |
| 37 | 6月、12月检查 | 不及格学生<=10%，任课老师自查、系主任把关。 | 热动系 | 鄢晓忠 |
|  |  |  | 建环系 | 傅俊萍 |
|  |  |  | 新能源系 | 石阳春 |
|  |  |  | 自动化系 | 陈志盛 |
|  |  | 5.1.2考试课程成绩分布合理性（4分） |  |  |
| 38 | 6月、12月检查 | 考试课程成绩符合正态分布，任课老师自查、系主任把关。 | 热动系 | 鄢晓忠 |
|  |  |  | 建环系 | 傅俊萍 |
|  |  |  | 新能源系 | 石阳春 |
|  |  |  | 自动化系 | 陈志盛 |
|  |  | 5.2.1学生学科（5分） |  |  |
| 39 | 见学校通知 | 各系主任动员教师指导学生参加竞赛获奖，申报>=4个/系，由学工办组织并督促各系完成 | 学工办 | 董端 |
|  |  |  | 热动系 | 鄢晓忠 |
|  |  |  | 建环系 | 傅俊萍 |
|  |  |  | 新能源系 | 石阳春 |
|  |  |  | 自动化系 | 陈志盛 |
|  |  | 5.2.2教师指导大学生各类创新项目立项与结题情况（3分） |  |  |
| 40 | 见学校通知 | 各系主任组织教师指导学生创新实验的立项与结题，同一项目只记最高档，申报>=4个/系 | 热动系 | 鄢晓忠 |
|  |  |  | 建环系 | 傅俊萍 |
|  |  |  | 新能源系 | 石阳春 |
|  |  |  | 自动化系 | 陈志盛 |
|  |  | 5.2.3学生发表论文或专利（学生为第一作者）△（2分） |  |  |
| 41 | 6月、12月检查 | 各系主任组织教师指导本科学生发表论文或专利，要求学生为第一作者、核心期刊发表，>=2篇/系 | 热动系 | 鄢晓忠 |
|  |  |  | 建环系 | 傅俊萍 |
|  |  |  | 新能源系 | 石阳春 |
|  |  |  | 自动化系 | 陈志盛 |
|  |  | 5.2.4教师为本科生开办学术讲座（2分） |  |  |
| 42 | 6月、12月检查 | 以科技处登记的学术讲座次数为依据，各系主任组织学术讲座>=2项/系 | 热动系 | 鄢晓忠 |
|  |  |  | 建环系 | 傅俊萍 |
|  |  |  | 新能源系 | 石阳春 |
|  |  |  | 自动化系 | 陈志盛 |
|  |  | 5.2.5普通话测试△（1分） |  |  |
| 43 | 见学校通知 | 如果学校有安排，由学工办组织学生参加 | 学工办 | 董端 |
|  |  | 6.教学特色（15分） |  |  |
| 44 | 6月、12月检查 | 学工办组织建立用人单位及学生就业信息反馈制度，每学期提交一份报告给教务办，反馈各系改进教学。 | 学工办 | 董端 |

能源与动力工程学院2014年学科科研工作实施计划表

| 序号 | 时间 | 工作内容 | 负责部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2月 | - 做好国家自科基金项目申报指导及材料申报工作； - 湖南省科技成果的申报工作。 | 科研办 | 工作指导：陈冬林 具体负责：何建军 组织实施：李觉元 |
| 2 | 3月 | - 结合向健平教授海外学术资源，组织相关教师开展项目申报、国际交流与合作； - 组织学院青年博士开展外文科技论文撰写指导和经验交流工作； - 组织申报2014年度省教育厅科学研究项目； - 组织申报2014年度长沙市科技计划项目。 | 科研办 | 工作指导：陈冬林 具体负责：何建军 组织实施：李觉元 配合：①向健平教授及新能源系教师；②全院教师。 |
| 3 | 4月 | - 组织开展2014年度学校学术著作出版资助专项基金的申请工作，力争出版学术专著1部，新增资助1部； - 开展“湖湘学者”或“百人计划”等高端人才引进工作高端人才引进工作； - 对照省级重点学科申报的相关指标要求，做好“动力工程及工程然热物理”省级重点学科诊断性评估工作。 | 科研办 | 工作指导：陈冬林 具体负责：何建军 组织实施：李觉元 配合工作：向健平教授。 |
| 4 | 5月 | - 做好省自然科学基金项目结题工作； - 湖南省教育厅和长沙市科技计划项目结题； - 组织团队骨干开展校内学术报告。 | 科研办 | 工作指导：陈冬林 具体负责：何建军 组织实施：李觉元 |
| 5 | 6月 | - 学科团队活动阶段性总结与经验交流； - 学科团队成员学术报告和学术交流情况总结与通报； - 组织申报2014年度湖南省自然科学基金项目。 | 科研办 | 工作指导：陈冬林 具体负责：何建军 组织实施：李觉元 配合工作：各团队秘书 |
| 6 | 7-8月 | - 专利工作调研与研讨； - 开展外文科技论文撰写指导和经验交流工作（邀请外文科技论文撰写方面的优秀学者进行报告和经验交流1次；）； - 与电气学院及相关企业进一步推进协同中心创建工作。 | 科研办 | 工作指导：陈冬林 具体负责：何建军 组织实施：李觉元 |
| 7 | 9月 | - 2015年度国家自然科学基金项目申报动员； - 做好2013年度湖南省科技计划项目验收工作 - 学科团队活动阶段性总结与经验交流。 | 科研办 | 工作指导：陈冬林 具体负责：何建军 组织实施：李觉元 配合工作：各团队秘书 |
| 8 | 10月 | - 组织开展2015年度国家自然科学基金项目申报研讨； - 组织申报2014年湖南省科技计划项目。 - 聘请有经验专家进行指导。 | 科研办 | 工作指导：陈冬林 具体负责：何建军 组织实施：李觉元 |
| 9 | 11月 | - 组织开展“机械工程”湖南省重点学科年度考核工作； - 组织开展动力工程及工程热物理”校级重点学科的相关工作。 | 科研办 | 工作指导：陈冬林 具体负责：何建军 组织实施：李觉元 |
| 10 | 12月 | - 组织开展“机械工程”湖南省重点学科年度考核工作； - 组织开展动力工程及工程热物理”校级重点学科的相关工作； - 组织做好国家自然科学基金项目年度进展和结题工作； - 2015年度国家自然科学基金项目申报指导； - 学科与科研工作统计上报。 | 科研办 | 工作指导：陈冬林 具体负责：何建军 组织实施：李觉元 配合工作：各团队秘书 |
| 11 | 2015年1月 | - 学科团队学术活动总结与表彰； - 学科科研工作统计与总结。 - 完成学院科研绩点核算。 | 科研办 | 工作指导：陈冬林 具体负责：何建军 组织实施：李觉元 配合工作：各团队负责人及团队秘书 |

能源与动力工程学院2014年产学研工作实施计划表

| 序号 | 时间 | 工作内容 | 负责部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3月-6月 | 《常德电厂600MW机组集控运行人员培训》项目合同的签订、执行 | 能动学院 | 工作负责：刘亮 组织实施： 鄢晓忠 傅俊萍 |
| 2 | 5月-12月 | 《常德电厂600MW机组培训教材》项目合同的签订、执行 | 能动学院 | 工作负责：刘亮 组织实施： 鄢晓忠 傅俊萍 |
| 3 | 3月-12月 | 《中山糖厂自备电站300MW机组集控运行人员培训》项目合同的签订、执行” | 能动学院 | 工作负责：刘亮 组织实施： 鄢晓忠 傅俊萍 |
| 4 | 5月-6月 | 《中山糖厂自备电站300MW机组培训教材》项目合同的签订、执行” | 能动学院 | 工作负责：刘亮 组织实施： 鄢晓忠 傅俊萍 |
| 5 | 3月-4月 | 与中国能建湖南电力勘测设计院签订《长沙理工大学-湖南电力勘测设计院产学研合作协议》，含基地建设等内容 | 能动学院 | 工作负责：刘亮 组织实施： 周鹏展 鄢晓忠 |
| 6 | 3月-7月 | 与华银电力集团公司株洲电厂签订《长沙理工大学-株洲电厂产学研合作协议》，含基地建设等内容 | 能动学院 | 工作负责：刘亮 组织实施： 周鹏展 鄢晓忠 |
| 7 | 7月-11月 | 与国家电网集团公司湖南电力科学研究院签订《长沙理工大学-湖南电力科学研究院产学研合作协议》，含基地建设等内容 | 能动学院 | 工作负责：刘亮 组织实施： 周鹏展 鄢晓忠 |
| 8 | 11月-2015年2月 | 与中国能建湖南火电建设公司签订《长沙理工大学-湖南火电建设公司产学研合作协议》，含基地建设等内容 | 能动学院 | 工作负责：刘亮 组织实施： 周鹏展 鄢晓忠 |
| 9 | 5月-10月 | 在重庆、南昌等地进行工程硕士班招生宣传，力争与当地电力职院合作，开办工程硕士研究生班 | 能动学院 | 工作负责：刘亮 组织实施： 田 红 李觉元 |
| 10 | 3月-11月 | 加强与湖南省及长沙市能源局联系，积极开展调研工作，申报能源检测服务资质 | 能动学院 | 工作负责：刘亮 组织实施： 周臻 |

能源与动力工程学院2014年研究生教育工作实施计划表

| 序号 | 时间 | 工作任务 | 负责部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3月 | 制定学术交流签到制度 | 研究生办 学工办 | 李觉元 董端 |
| 2 | 3月，具体见通知 | 组织上半年预毕业研究生论文提交 | 研究生办 | 吴克浪 |
| 3 | 3月组织申报，具体见通知 | 组织校级研究生精品课程建设项目申报 | 研究生办 建环系 | 田红 傅俊萍 |
| 4 | 3月组织申报，具体见通知 | 组织新增硕士研究生导师和专业学位研究生校外导师申报 | 研究生办 | 田红 李觉元 |
| 5 | 3月-12月 | 开展“青年博士专家”讲坛、博力论坛 | 研究生办 学工办 | 李觉元 董端 |
| 6 |  | 拓展研究生国际合作招生 （英国高地岛屿大学(University of the Highlands and Islands)） | 研究生办 | 陈冬林 向健平 |
| 7 | 4月，具体见通知 | 组织研究生复试 | 研究生办 | 田红 |
| 8 | 4月 | 组织省研究生科研创新项目中期检查和结题验收 | 研究生办 | 李觉元 |
| 9 | 4月 | 组织省研究生教育教学改革项目申报 | 研究生任课老师、导师 | 李觉元 |
| 10 | 4月 | 组织省研究生科研创新项目申报 | 研究生办 | 李觉元 |
| 11 | 4月-10月 | 组织研究生招生宣传（完善导师资料库，校外校内宣传） | 研究生办 学工办 | 田红 |
| 12 | 4月 | 制定学校研究生助学金补贴配套制度 | 研究生办 学工办 | 李觉元 董端 |
| 13 | 4月 | 开展研究生资源优化配置 | 研究生办 教授委员会 | 田红 李志鹏 |
| 14 | 4月 | 组织研究生论文校外盲审 | 研究生办 | 李觉元 |
| 15 | 4月 | 组织研究生调剂及复试 | 研究生办 | 吴克浪 |
| 16 | 4月 | 遴选优秀硕士论文 | 研究生办 教授委员会 | 田红 李志鹏 |
| 17 | 4月 | 完善培养方案 | 研究生办 | 田红 |
| 18 | 4月 | 推进研究生实践（服务）基地建设 | 研究生办 | 刘亮 田红 |
| 19 | 5月 | 组织研究生论文答辩 | 研究生办 | 吴克浪 |
| 20 | 5月 | 组织研究生论文中期筛选 | 研究生办 | 吴克浪 |
| 21 | 7月 | 组织校优秀硕士学位论文申报 | 研究生办 教授委员会 | 李觉元 |
| 22 | 9月 | 组织研究生迎新工作 | 研究生办 学工办 | 李觉元 董端 |
| 23 | 9月 | 组织下半年研究生毕业答辩 | 研究生办 | 吴克浪 |
| 24 | 9月 | 组织研究生论文中期检查 | 研究生办 | 吴克浪 |
| 25 | 10月 | 组织省优秀硕士学位论文申报 | 研究生办 | 李觉元 |
| 26 | 11月 | 组织学院研究生国家奖学金评审 | 研究生办 学工办 教授委员会 | 田红 董端 |
| 27 | 11月 | 学校研究生奖学金评定配套制度 | 研究生办 学工办 教授委员会 | 田红 董端 |
| 28 | 12月 | 组织研究生科技创新项目申请 | 研究生办 | 李觉元 |
| 29 | 12月 | 组织研究生科技创新项目中期检查和结题验收 | 研究生办 | 李觉元 |

能源与动力工程学院2014年实验中心工作实施计划表

| 序号 | 时间 | 工作任务 | 负责部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3月 | 检查实验室设备情况，完善实验设备台帐 | 实验中心 | 周臻 |
| 2 | 4月 | 加强调研，做好“长沙市能源监测能力建设平台”申报工作 | 实验中心 | 周臻 |
| 3 | 5月 | 完成“热工基础实验”、“锅炉实验技术”等三本实验材料出版工作 | 实验中心 | 周臻 |
| 4 | 6月 | 提出“电力生产与控制”国家虚拟仿真中心建设规划 | 实验中心 | 周臻 |
| 5 | 4月—9月 | 制订实验人员考核管理办法 | 实验中心 | 周臻 |
| 6 | 10月 | 组织教师参加“火电生产”仿真中心高级培训及资格考试 | 实验中心 | 周臻 |
| 7 | 6月—11月 | 制订实验中心师资队伍改革及建设方案 | 实验中心 | 周臻 |
| 8 | 12月 | 核算实验中心教师工作量 | 实验中心 | 周臻 |
| 9 | 2015年1月 | 落实假期实验室安全保卫措施 | 实验中心 | 周臻 |

能源与动力工程学院2014年学生工作实施计划表

| 序号 | 时间 | 工作内容 | 负责部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2月 | 各年级召开年级大会，布置新学期工作 | 学工办 | 各年级辅导员 |
| 2 |  | 未就业学生情况摸底调查 | 学工办 | 周卓 |
| 3 |  | 未就业学生座谈会 | 学工办 | 周卓 |
| 4 |  | “寒假拍团圆”活动总结 | 学工办 | 张志 |
| 5 | 3月 | 做好重点学生的教育管理工作，狠抓班级学风建设工作 | 学工办 | 各年级辅导员、班主任 |
| 6 |  | 各班召开新学期第一次班会 | 学工办 | 各班班主任 |
| 7 |  | 制定班主任目标管理考核条例 | 学工办 | 董端 |
| 8 |  | 举办能动学院入党积极分子培训班 | 学工办 | 董端 |
| 9 |  | 确定核实本学期研究生三助岗位的岗位数，下发研究生三助岗位招聘通知，完成研究生三助岗位的招聘工作 | 学工办 | 董端 |
| 10 |  | 2014年度爱心送岗招聘会单位联系 | 学工办 | 周卓 |
| 11 |  | 考研情况摸底 | 学工办 | 周卓 |
| 12 |  | 联系单位开展自主招聘会，推荐未就业学生就业 | 学工办 | 周卓 |
| 13 |  | 组织学生参加第二届体育文化艺术节 | 学工办 | 张志 |
| 14 |  | 组织学生参加校级定向越野比赛、四人制足球赛 | 学工办 | 张志 |
| 15 |  | 开展“植树节”系列活动 | 学工办 | 张志 |
| 16 |  | 开展“雷锋月”系列活动 | 学工办 | 张志 |
| 17 |  | 开展“315权益日”系列活动 | 学工办 | 张志 |
| 18 |  | 举办“守正杯”辩论赛院内初赛 | 学工办 | 张志 |
| 19 |  | 组织科技立项中期答辩 | 学工办 | 张志 |
| 20 |  | 建立院文工团 | 学工办 | 张志 |
| 21 |  | 完成本学期家困生学费缓交工作 | 学工办 | 张志 |
| 22 |  | 开展本学期家困生数据库更新工作 | 学工办 | 张志 |
| 23 |  | 做好违约贷款追缴工作 | 学工办 | 张志 |
| 24 |  | 开展寒假义工服务活动的总结评比表彰工作 | 学工办 | 张志 |
| 25 |  | 做好义工团队校内服务工作 | 学工办 | 张志 |
| 26 | 4月 | 举办学生党员干部培训班 | 学工办 | 董端 |
| 27 |  | 组织学生积极参加学校研究生篮球赛 | 学工办 | 董端 |
| 28 |  | 举办研究生成长沙龙 | 学工办 | 董端 |
| 29 |  | 联系单位开展自主招聘会，推荐未就业学生就业 | 学工办 | 周卓 |
| 30 |  | 举办首届党团知识竞赛 | 学工办 | 张志 |
| 31 |  | 举办英语演讲比赛 | 学工办 | 张志 |
| 32 |  | 举办节能减排大赛校内选拔赛答辩 | 学工办 | 张志 |
| 33 |  | 举办商务礼仪联赛 | 学工办 | 张志 |
| 34 |  | 组织心理委员培训参加心理健康知识培训 | 学工办 | 张志 |
| 35 |  | 组织心理委员参观心理咨询室和学院心理成长辅导室 | 学工办 | 张志 |
| 36 |  | 开展第十一届勤工助学文明示范岗位创建评比宣传及检查考核工作 | 学工办 | 张志 |
| 37 |  | 开展学生资助知识宣传咨询活动 | 学工办 | 张志 |
| 38 |  | 开展学院家困生违规带电脑的清查工作 | 学工办 | 张志 |
| 39 |  | 开展2012学年资助先进个人事迹宣传活动 | 学工办 | 张志 |
| 40 |  | 开展校外兼职安全教育活动 | 学工办 | 张志 |
| 41 |  | 开展雨花区福利院专题活动 | 学工办 | 张志 |
| 42 | 5月 | 学生党员发展 | 学工办 | 董端 |
| 43 |  | 学生党员转正 | 学工办 | 董端 |
| 44 |  | 组织入党积极分子培训班及学生党员干部培训班的结业考试 | 学工办 | 董端 |
| 45 |  | 举办研究生“云影讲坛” | 学工办 | 董端 |
| 46 |  | 派遣数据录入 | 学工办 | 周卓 |
| 47 |  | 毕业生考研、就业交流会 | 学工办 | 周卓 |
| 48 |  | 毕业生文明离校教育，八个一活动（毕业班篮球赛、集体跳绳比赛、毕业生座谈会、毕业生联欢会、校友之星报告会、创业报告会） | 学工办 | 周卓 |
| 49 |  | 征文活动 | 学工办 | 张志 |
| 50 |  | 科技博览会 | 学工办 | 张志 |
| 51 |  | 大学生健身操大赛 | 学工办 | 张志 |
| 52 |  | 完善贷款学生诚信档案 | 学工办 | 张志 |
| 53 |  | 开展贷款学生诚信教育活动 | 学工办 | 张志 |
| 54 |  | 做好生源地贷款宣传发动工作 | 学工办 | 张志 |
| 55 |  | 组织开展2013届毕业生信息采集工作 | 学工办 | 张志 |
| 56 |  | 举办“525”心理健康系列活动 | 学工办 | 张志 |
| 57 | 6月 | 组织学生进行英语4、6级模拟考试 | 学工办 | 各年级辅导员 |
| 58 |  | 各年级召开年级大会，总结本学期工作 | 学工办 | 各年级辅导员 |
| 59 |  | 各班班主任召开班会，总结本学期班级工作 | 学工办 | 各班班主任 |
| 60 |  | 班主任工作考核评比 | 学工办 | 董端 |
| 61 |  | 做好学生党校工作总结 | 学工办 | 董端 |
| 62 |  | 完成研究生三助工作的考核 | 学工办 | 董端 |
| 63 |  | 毕业典礼，毕业生离校 | 学工办 | 周卓 |
| 64 |  | 2015届生源信息统计 | 学工办 | 周卓 |
| 65 |  | 分团委学生会换届工作 | 学工办 | 张志 |
| 66 |  | 暑期志愿活动 | 学工办 | 张志 |
| 67 |  | 做好2013届贷款毕业生离校前的相关工作 | 学工办 | 张志 |
| 68 |  | 做好贷款合同签订、贷款发放工作及违约贷款的追缴工作 | 学工办 | 张志 |
| 69 |  | 开展资助工作的总结工作 | 学工办 | 张志 |
| 70 |  | 开展优秀生活委员的评选工作 | 学工办 | 张志 |
| 71 |  | 开展优秀志愿者的评选工作 | 学工办 | 张志 |
| 72 | 7月 | 召开暑期留校学生会议，做好留校学生的安全教育工作 | 学工办 | 董端 |
| 73 |  | 做好毕业班学生党员组织关系的转出工作 | 学工办 | 董端 |
| 74 |  | 研究生三助酬金发放 |  | 董端 |
| 75 |  | 2014级研究新生的档案接收 |  | 董端 |
| 76 |  | 初次就业率数据录入 | 学工办 | 周卓 |
| 77 |  | 就业市场开拓，建立就业基地 | 学工办 | 黄永华 |
| 78 |  | 开展第十一届勤工助学文明示范岗位创建评比表彰活动 | 学工办 | 张志 |
| 79 |  | 做好暑假留校学生勤工助学岗位安排及管理工作 | 学工办 | 张志 |
| 80 |  | 做好暑假义工服务活动部署工作 | 学工办 | 张志 |
| 81 | 8月 | 初次就业率核查 | 学工办 | 周卓 |
| 82 | 9月 | 各年级召开年级大会，布置新学期工作 | 学工办 | 各年级主任 |
| 83 |  | 各班召开新学期第一次班会 | 学工办 | 各班班主任 |
| 84 |  | 迎新、军训 | 学工办 | 董端 |
| 85 |  | 新生党员组织关系接收 | 学工办 | 董端 |
| 86 |  | 确定核实本学期研究生三助岗位的岗位数，下发研究生三助岗位招聘通知，完成研究生三助岗位的招聘工作 | 学工办 | 董端 |
| 87 |  | 举办2014级研究生开学典礼、新老生交流会、导师见面会、新生班会 | 学工办、科研办 | 董端、李觉元 |
| 88 |  | 2015届毕业生资格审查 | 学工办 | 周卓 |
| 89 |  | 2015届毕业生就业指导 | 学工办 | 周卓 |
| 90 |  | 校园招聘会单位联系 | 学工办 | 周卓 |
| 91 |  | 分团委学生会招新工作 | 学工办 | 李小军 |
| 92 |  | 以班级为单位召开新老生交流会 | 学工办 | 李小军 |
| 93 |  | “十月诗会”前期的诗歌征集活动 | 学工办 | 李小军 |
| 94 |  | 院刊《能动之光》的前期筹备工作 | 学工办 | 李小军 |
| 95 |  | 做好老生、新生生源地贷款及学费缓交工作 | 学工办 | 张志 |
| 96 |  | 军训期间下场地，进宿舍了解掌握新生家庭情况，并向新生介绍在校期间的勤工助学、校外兼职、国家助学贷款、学校及社会对家困生的资助等相关政策，为其提供学生资助的咨询服务 | 学工办 | 张志 |
| 97 |  | 做好新生家困生摸底、老生家困生数据库更新、家困生档案建设完善工作 | 学工办 | 张志 |
| 98 |  | 新生生活委员培训，坚持部门例会，各小组及部门制定本学期工作计划 | 学工办 | 张志 |
| 99 |  | 新生心理状况摸底排查 | 学工办 | 张志 |
| 100 | 10月 | 举办入党积极分子培训班 | 学工办 | 董端 |
| 101 |  | 组织研究新生开展系列活动 | 学工办 | 董端 |
| 102 |  | 校园招聘会单位联系 | 学工办 | 周卓 |
| 103 |  | 考研报名摸底 | 学工办 | 周卓 |
| 104 |  | 院刊《能动之光》的制作 | 学工办 | 李小军 |
| 105 |  | 启程-全新权益系列活动班级评比 | 学工办 | 李小军 |
| 106 |  | 校运会的组织工作 | 学工办 | 李小军 |
| 107 |  | 2013级“迎新杯”篮球比赛 | 学工办 | 李小军 |
| 108 |  | 组织学生参加第四届“理工杯”乒乓球赛 | 学工办 | 李小军 |
| 109 |  | 组织学生参加第二届校团体操比赛 | 学工办 | 李小军 |
| 110 |  | 院主持人选拔赛 | 学工办 | 李小军 |
| 111 |  | “十月诗会”相关工作 | 学工办 | 李小军 |
| 112 |  | “致青春素，看今朝风采”个人风采展、班级风采展 | 学工办 | 李小军 |
| 113 |  | 组织学生参加职业生涯规划大赛 | 学工办 | 李小军 |
| 114 |  | 寝室设计及摄影比赛 | 学工办 | 李小军 |
| 115 |  | DIY旧物大赛 | 学工办 | 李小军 |
| 116 |  | 观看心理健康教育宣传片，发放心理咨询预约宣传卡 | 学工办 | 张志 |
| 117 |  | 师生面对面 辅导员与新生面谈 2、专业老师与学生交流活动 | 学工办 | 张志 |
| 118 |  | 新生适应讲座 新生适应问题专题培训（针对老师） 2、新生适应问题讲座（针对学生） | 学工办 | 张志 |
| 119 |  | 新生学业成长辅导 专业介绍 指导新生进行学业规划 学院进行定期监督与反馈 | 学工办 | 张志 |
| 120 |  | 新生团体辅导 1、“人际关系”团体辅导 2、新生自我认识团体辅导 | 学工办 | 张志 |
| 121 |  | 新生心理拓展训练 “我自信、我快乐、我成长”新生拓展训练 | 学工办 | 张志 |
| 122 |  | 1、积极安排校勤工助学岗位的重聘工作。 | 学工办 | 张志 |
| 123 |  | 积极设立学院勤工助学岗位、安排院勤工助学岗位重聘工作 | 学工办 | 张志 |
| 124 |  | 继续加强和完善院内勤工助学在岗学生的管理与考核、在岗人员安全、教育与岗位技能培训工作 | 学工办 | 张志 |
| 125 |  | 积极开展“勤工助学文明示范个人”的评选工作 | 学工办 | 张志 |
| 126 |  | 校外兼职管理工作，掌握各班级校外兼职学生动态 | 学工办 | 张志 |
| 127 |  | 开展新生校外兼职安全教育讲座 | 学工办 | 张志 |
| 128 |  | 做好本学期特困学生学费缓缴事宜 | 学工办 | 张志 |
| 129 |  | 根据学校通知，开展相关银行贷款工作事宜 | 学工办 | 张志 |
| 130 |  | 开展国家励志奖学金和国家助学金评选工作。（按照学校评选办法，结合我院实际情况，现有班级推选，学院领导和各年级辅导员综合考虑，最终确定学院推荐名单） | 学工办 | 张志 |
| 131 | 11月 | 做好2013-2014学年学生奖学金评定工作 | 学工办 | 董端 |
| 132 |  | 做好2013-2014学年“三好学生”、“三好学生标兵”、“优秀学生干部”的评选工作 | 学工办 | 董端 |
| 133 |  | 做好2013-2014学年优秀班集体、学习型寝室及学习型个人的评选工作 | 学工办 | 董端 |
| 134 |  | 完成校级“十佳大学生”、“示范班集体”的推选工作 | 学工办 | 董端 |
| 135 |  | 举办学生党员干部培训班 | 学工办 | 董端 |
| 136 |  | 组织入党积极分子培训班结业考试 | 学工办 | 董端 |
| 137 |  | 学生党员发展 | 学工办 | 董端 |
| 138 |  | 学生党员转正 | 学工办 | 董端 |
| 139 |  | 举办能动学院研究生“博力学术分论坛” | 学工办 | 董端 |
| 140 |  | 校园招聘会单位联系 | 学工办 | 周卓 |
| 141 |  | 双选会单位联系 | 学工办 | 周卓 |
| 142 |  | 院分团委学生会干部培训工作 | 学工办 | 李小军 |
| 143 |  | 科技知识讲座 | 学工办 | 李小军 |
| 144 |  | 英语四六级模考 | 学工办 | 李小军 |
| 145 |  | 新生心理普查 1、新生心理测查 2、新生心理访谈 | 学工办 | 张志 |
| 146 |  | 新生主题班会 1、学业规划班会 2、新生适应班会 | 学工办 | 张志 |
| 147 |  | 生源地贷款到帐后，完成后续学校要求工作 | 学工办 | 张志 |
| 148 |  | 完成本学期感恩励志主题教育 | 学工办 | 张志 |
| 149 |  | 根据学校要求做好学生医保工作 | 学工办 | 张志 |
| 150 |  | 安排农行、工行等的贷款违约催缴工作 | 学工办 | 张志 |
| 151 |  | 完成对少数名族大学生的牛肉发放工作 | 学工办 | 张志 |
| 152 | 12月 | 学生工作年度总结，学生工作评估 | 学工办 | 黄永华 |
| 153 |  | 各年级召开年级大会，总结本学期工作 | 学工办 | 各年级主任 |
| 154 |  | 各班级召开班会，总结本学期班级工作 | 学工办 | 各班班主任 |
| 155 |  | 召开寒假留校学生会议，做好安全教育工作 | 学工办 | 董端 |
| 156 |  | 学生党校工作总结 | 学工办 | 董端 |
| 157 |  | 研究生三助工作考核，酬金发放 | 学工办 | 董端 |
| 158 |  | 班主任工作考核 | 学工办 | 董端 |
| 159 |  | 最终就业率核查 | 学工办 | 周卓 |
| 160 |  | 就业工作评估 | 学工办 | 周卓 |
| 161 |  | 迎新晚会 | 学工办 | 李小军 |
| 162 |  | 组织“节能减排”、“挑战杯”及“大学生创新性实验”的报名工作，筹划“节能减排”平台建设 | 学工办 实验中心 | 周鹏展 黄永华 |
| 163 |  | 开展以“家—爱的港湾”为主题的摄影大赛（寒假） | 学工办 | 李小军 |
| 164 |  | 做好新生寒衣发放工作 | 学工办 | 张志 |
| 165 |  | 开展校勤工助学优秀个人评比工作 | 学工办 | 张志 |
| 166 |  | 按照学校及学院要求积极做好励志奖学金及助学金发放工作 | 学工办 | 张志 |
| 167 |  | 完成社会对家困生的各项资助（如寒假车费补助等）工作 | 学工办 | 张志 |
| 168 |  | 开展学校对院资助部门工作人员岗位技能培训及测试工作 | 学工办 | 张志 |

能源与动力工程学院分党委2014年党建工作实施计划表

| 序号 | 时间 | 工作内容 | 负责部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2月—3月 | - 制订学院分党委工作要点 - 制订学院分党委中心组及教职工理论学习计划 - 制订开展以为民务实清廉为主要内容的党的群众路线教育实践活动实施细则 - 召开支部书记会议布置全年工作 - 制订年度党员发展计划，举办入党积极分子培训班 - 布置学院文化建设工作 - 完成领导干部2013年个人有关事项报告 | 党政办 学工办 | 符慧林 黄永华 陈小辉 董 端 |
| 2 | 4月 | - 结合党的群众路线教育实践活动开展专题学习和调研 - 举办学生党员干部培训班 | 党政办 学工办 | 符慧林 黄永华 陈小辉 董 端 |
| 3 | 5月 | - 依据党的群众路线教育实践活动调研情况开展专题讨论，提出整改方案和实施细则 - 按学习计划组织专题学习讨论 - 讨论党员发展及转正工作 | 党政办 学工办 | 符慧林 黄永华 陈小辉 董 端 |
| 4 | 6月—7月 | - 结合党的群众路线教育实践活动制订和完善相关制度 - 开展专题学习和研讨 - 分别召开学院分党委委员及支部书记会议总结2014年上半年工作 | 党政办 学工办 | 符慧林 黄永华 陈小辉 董 端 |
| 5 | 9月 | - 召开党政联席会议，依据学院2014年工作要点安排下半年党建工作 - 按理论学习计划组织专题学习 - 新生党员组织关系接收及下半年党员发展工作 | 党政办 学工办 | 符慧林 黄永华 陈小辉 董 端 |
| 6 | 10月 | - 举办入党积极分子培训班 - 督查党的群众路线教育实践活动成果的落实情况 - 按理论学习计划组织专题学习 | 党政办学工办 | 符慧林 黄永华 陈小辉 董 端 |
| 7 | 11月 | - 举办学生党员干部培训班 - 组织入党积极分子培训班结业考试 - 讨论党员发展及转正工作 - 按理论学习计划组织专题学习 - 检查文化建设实施情况 | 党政办 学工办 | 符慧林 黄永华 陈小辉 董 端 |
| 8 | 12月—2015年1月 | - 召开班子成员及各党支部2014年专题民主生活会，结合年初班子及个人公开承诺开展民主评议工作 - 完成党建及党风廉政建设的各项考评工作 - 制订下年度学院分党委及党支部公开承诺 | 党政办 学工办 | 符慧林 黄永华 陈小辉 董 端 |

能源与动力工程学院2014年行政管理工作实施计划表

| 序号 | 时间 | 工作内容 | 负责部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2月—3月 | - 做好教职工开学报到工作 - 统计教职工开学报到情况报学校人事处 - 制订学院2014年工作要点及实施计划 - 处理2013年绩效工资分配遗留问题 - 召开行政管理人员会议布置全年工作 - 布置学院文化建设工作 - 制订办公用品采购计划 | 党政办 | 符慧林 陈冬林 陈小辉 |
| 2 | 4月 | - 清理各项管理制度，提出修改方案 - 结合新的绩效工资分配方案启动行政管理人员工作考评方案制订工作 - 落实学院文化建设实施安排 - 完成办公用品采购工作 - 发布人才引进信息，根据学校师资处的安排完成春季教师资格认定工作 | 党政办 | 符慧林 陈冬林 陈小辉 |
| 3 | 5月 | - 结合党的群众路线教育实践活动，开展行政管理工作专题调研 - 修订完善行政管理人员岗位职责 - 提出行政管理人员工作考评方案初稿 | 党政办 | 符慧林 陈冬林 陈小辉 |
| 4 | 6月 | - 根据学校院部目标考核指标体系和学院工作要点检查各项工作上半年完成情况并进行总结 - 完善学院网站建设 | 党政办 | 符慧林 陈冬林 陈小辉 |
| 5 | 7月 | - 预发2014年上半年教职工岗位绩效工资 - 安排假期工作和值班人员，落实假期安全保卫措施 | 党政办 | 符慧林 陈冬林 陈小辉 |
| 6 | 9月 | - 做好教职工开学报到工作 - 统计教职工开学报到情况报学校人事处 - 根据学院2014年工作要点及上半年执行情况提出下半年主要工作及实施方案 | 党政办 | 符慧林 陈冬林 陈小辉 |
| 7 | 10月 | - 修改完善行政管理人员工作考评方案 - 组织行政管理工作理论学习和研讨 - 督查各项工作的落实及文化建设实施情况 | 党政办 | 符慧林 陈冬林 陈小辉 |
| 8 | 11月 | - 行政管理人员工作考评方案定稿 - 检查各部门文档规范整理及归档情况 | 党政办 | 符慧林 陈冬林 陈小辉 |
| 9 | 12月—2015年1月 | - 做好年终考评及评优工作 - 完成年终工作总结及材料归档工作 - 组织核算并发放教职工岗位绩效工资 - 统计学院年度资金使用情况，提出学院2015年财务预算方案并上报 - 安排假期工作和值班人员，落实假期安全保卫措施 | 党政办 | 符慧林 陈冬林 陈小辉 |